## Slide 1
ORGANISATION DE L'ÉQUIPE
RGPD-01 : protéger la vue du foyer
Verisure | RGPD-01 | Mise en œuvre
1
Un client ne doit jamais consulter
les données d'un autre foyer.
Du besoin au contrôle serveur, puis à la vérification avec les comptes A et B.
2 foyers d’essai
Comptes A et B fictifs.
4 types d'appareils
État technique seulement.
24 semaines
Du cadrage à la mise en service.
Hors périmètre
Vidéo, audio, historique des états, armement et désarmement de l’alarme.
Notes: La version initiale porte sur la consultation des équipements. Elle n’affiche ni image ni historique des états et ne commande pas l’alarme. Le risque principal retenu pour RGPD-01 est la fuite de données entre foyers. Le contrôle doit être appliqué par le serveur à chaque requête, et pas seulement par l’interface. Les comptes A et B sont des comptes de qualification fictifs : ils servent à vérifier concrètement les autorisations. La planification couvre 24 semaines de réalisation, dont des périodes distinctes pour conception, développement, qualification, recette et mise en service.

## Slide 2
UNE EXIGENCE, CINQ CRITÈRES
RGPD-01 : plus que du chiffrement
Verisure | RGPD-01 | Mise en œuvre
2
C1
Collecter le nécessaire
Les seuls états utiles, sans image ni historique.
C2
Réserver l'accès
Un contrôle serveur pour chaque foyer demandé.
C3
Protéger les données
HTTPS, base privée, stockage chiffré, secret côté serveur.
C4
Maîtriser la conservation
Dernier état seulement ; arrêt puis purge après désactivation.
C5
Informer et organiser les droits
Une notice et un suivi des demandes auprès de Verisure.
Portée de la preuve
Des critères testables, complétés par les validations contractuelles et RGPD.
Notes: RGPD-01 est déclinée en cinq critères observables. Le chiffrement protège les échanges et le stockage, mais ne décide ni de la finalité, ni des destinataires, ni des durées de conservation. Chaque critère est relié à des tests dans le dossier. Le refus d’accès au foyer B avec une session A illustre ce lien. Les huit tests de référence ne valent pas audit global de conformité : ils sont complétés par les validations contractuelles, légales et organisationnelles requises avant la mise en service. Les responsabilités et la base légale sont confirmées avec Verisure ; elles ne sont pas déduites du simple choix d’un serveur privé. [Sources] https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2 https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3 https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4 [/Sources]

## Slide 3
ANALYSE DU TRAITEMENT
Limiter les données et leur durée de vie
Verisure | RGPD-01 | Mise en œuvre
3
Données utiles
Identifiant du foyer
Identifiant de l'appareil
Type d'appareil
État
Date de mise à jour
Responsabilités
Verisure : responsable du traitement.
Notre société : sous-traitant.
Rôles et contrat à confirmer.
Conservation
Dernier état seulement.
Vue désactivée : collecte et accès arrêtés.
Purge sous 24 h.
Conservation à valider
Objectif proposé : 24 h pour la base active ; durées distinctes pour les sauvegardes.
Notes: Les cinq champs concernent la réponse appareil ; le serveur conserve aussi le compte et le lien compte-foyer pour vérifier les droits. Un identifiant de foyer rattachable à un client n’est pas anonyme. La répartition proposée est Verisure responsable de traitement, notre société sous-traitante, sous instructions et contrat. La base contractuelle doit être confirmée et le cas des autres occupants examiné. Un état remplace le précédent. Après désactivation, l’objectif de purge de la base active est de 24 h. Ce n’est pas un délai universel du RGPD. Les durées des journaux, demandes, marqueurs et sauvegardes sont définies et validées en S7-S8. Une restauration doit réappliquer les désactivations pour éviter une réimportation. La désactivation de cette vue ne désactive pas l’alarme. [Sources] https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2 https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4 https://www.cnil.fr/fr/minimiser-les-donnees-collectees https://www.cnil.fr/fr/passer-laction/les-durees-de-conservation-des-donnees [/Sources]

## Slide 4
CONCEPTION GÉNÉRALE
Une entrée web, des données en zone privée
Verisure | RGPD-01 | Mise en œuvre
4
NOTRE RÉSEAU PRIVÉ
Client
Navigateur
Passerelle
HTTPS / port 443
Application
Contrôle des droits
Base SQL
Aucun accès public
Internet
Liaison
interne
Accès
limité
Interface Verisure
Autorisée, à confirmer
Appel HTTPS sortant
initié par notre serveur
Les flèches représentent les requêtes.
Les réponses reviennent sur la même connexion.
Administration : VPN et authentification renforcée.
Pas d'accès public direct à la base ni au serveur.
Qualification
Jeux fictifs ; liaison fournisseur vérifiée sur un accès d’essai autorisé.
Notes: Cette architecture est proposée pour notre prestation ; elle ne décrit pas les infrastructures internes de Verisure. Notre serveur initie les appels HTTPS vers une interface fournisseur autorisée. Le navigateur du client ouvre une connexion entrante vers notre passerelle HTTPS. La base et le serveur applicatif restent en zone privée, et les secrets ne sont jamais envoyés au navigateur. Aucun port supplémentaire n’est à ouvrir chez l’habitant dans ce schéma. La page Data Act prévoit des possibilités de partage mais ne fournit pas le contrat technique détaillé de l’API attendue. Cette dépendance est instruite en S1-S4. Un simulateur sert au développement ; l’intégration fournisseur doit ensuite être vérifiée sur un accès d’essai autorisé. Sans cet accès, la qualification de la liaison est bloquée. [Sources] https://www.verisure.fr/data-act https://www.cnil.fr/fr/securite-api-interfaces-de-programmation-applicative https://www.cnil.fr/fr/securite-proteger-le-reseau-informatique [/Sources]

## Slide 5
CONCEPTION DÉTAILLÉE
Quatre user stories, trois règles serveur
Verisure | RGPD-01 | Mise en œuvre
5
US-01
Consulter uniquement mon foyer.
US-02
Comprendre les données utilisées.
US-03
Demander l'arrêt de la vue et l'effacement.
US-04
Limiter les données et protéger les accès.
Filtrer
Ne conserver que les champs prévus.
Contrôler
Vérifier le lien compte-foyer sur le serveur.
Purger
Effacer sans réimporter.
Notre API
GET /api/foyers/{id}/appareils : 200 autorisé, 403 refusé, 401 sans session.
Notes: Les quatre user stories relient la consultation, l’information, l’effacement et la protection technique à RGPD-01. Leurs conditions d’acceptation figurent dans le dossier. La conception détaillée, en S7-S8, fixe les champs autorisés, le rattachement compte-foyer et les règles de purge. Les routes présentées sont celles de notre application, non celles de Verisure. Le code 200 correspond à une lecture autorisée, 403 à un refus de droits et 401 à l’absence de session. L’identité d’une demande RGPD provient de la session, jamais d’un compte choisi librement dans le navigateur. Le contrat d’authentification du service est à valider avant réalisation ; le secret fournisseur reste côté serveur. [Sources] https://www.cnil.fr/fr/securite-api-interfaces-de-programmation-applicative [/Sources]

## Slide 6
PLANNING PRÉVISIONNEL
Plan détaillé : cadrage et réalisation
Verisure | RGPD-01 | Mise en œuvre
6
Activités 01 à 12 | Les tests sont préparés avant le développement.
ID / Activité
Pilote
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01 Cadrage et lancement
CP
X
X
02 Accord API et cadre contractuel
CP / CLI
X
X
X
X
03 Exigences et RGPD-01
CP / DPO
X
X
04 Architecture et hébergement
RT
X
X
05 Conception détaillée
RT / DEV
X
X
06 Maquettes et notice
UX / FE
X
X
X
X
07 Préparation des tests
QA
P
P
P
P
P
P
08 Environnements et simulateur
RT / BE
X
X
09 Connecteur, API et accès
BE
X
X
X
10 Tableau de bord
FE
X
X
X
X
11 Demandes RGPD et purge
BE / RT
X
X
X
12 Tests unitaires
DEV
E
E
E
E
X : réalisation P : préparation / pilotage E : vérification
V1 fin S4 : cadrage approuvé | V2 fin S8 : conception validée | V3 fin S14 : version assemblable
Notes: Les identifiants des activités correspondent au Gantt du dossier. 01 et 02 commencent au lancement. 03 précise le besoin et RGPD-01 après le cadrage. 04 attend la validation de 02 et 03. 05 fixe les règles détaillées ; 06 prépare les maquettes et la notice. 07 prépare les tests en parallèle de la conception. L’environnement 08 est mis en place après la revue de fin S8. Le connecteur, l’interface et les règles RGPD sont ensuite développés en S11-S14. Les tests unitaires suivent chaque composant disponible. Ces barres sont des périodes de travail ; le référent technique ajuste la charge du back-end entre les activités 09 et 11. Les durées ne représentent donc pas toutes une affectation à plein temps.

## Slide 7
PLANNING PRÉVISIONNEL
Qualification, recette et jalons de décision
Verisure | RGPD-01 | Mise en œuvre
7
Activités 13 à 18 | La maintenance courante se poursuit à partir de S25.
ID / Activité
Pilote
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
13 Tests d’intégration
BE / QA
E
E
14 Tests système et sécurité
QA / RT
E
E
15 Corrections et non-régression
DEV / QA
E
E
16 Recette et revue RGPD
CLI / QA
E
E
17 Mise en service et support
RT / CP
X
X
18 Pilotage et revues RGPD
CP / DPO
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
X : réalisation P : préparation / pilotage E : vérification
Cadrage et conception
V1 : S4, périmètre et accord API.
V2 : S8, conception et tests.
Réalisation et qualification
V3 : S14, version assemblable.
V4 : S20, qualification sans blocage.
Recette et mise en service
V5 : S22, autorisation d’ouverture.
V6 : S24, transfert au support.
Un jalon non validé bloque la phase suivante. Dépendances et responsabilités : voir le Gantt du dossier.
Notes: L’intégration 13 ne commence qu’après les activités 09 à 12. Le système 14 suit l’intégration, puis 15 réserve deux semaines aux corrections et aux rejeux. La recette 16 est conduite par le client avec la QA. 17 couvre la mise en service et le transfert au support ; le support courant continue ensuite. 18 est un suivi transversal de S1 à S24. Les jalons V1 à V6 sont des décisions de passage, non de simples dates : S4 cadrage, S8 conception, S14 version assemblable, S20 qualification, S22 recette et S24 transfert. Un jalon non validé bloque la phase suivante. Le simulateur ne permet pas de contourner l’absence de validation de la liaison fournisseur. Les dépendances détaillées figurent dans le dossier.

## Slide 8
CALENDRIER ET TRAÇABILITÉ
Préparer tôt, exécuter dans l'ordre du V
Verisure | RGPD-01 | Mise en œuvre
8
Test
Niveau
Critères
Préparation
Exécution
TU-01
Unitaire
C1
S7-S8
S11-S14
TU-02
Unitaire
C4
S7-S8
S12-S14
TI-01
Intégration
C1, C2
S5-S6
S15-S16
TI-02
Intégration
C3
S5-S6
S15-S16
TS-01
Système
C3
S3-S4
S17-S18
TS-02
Système / E2E
C1, C2
S3-S4
S17-S18
REC-01
Acceptation / recette
C5
S3-S4
S21-S22
REC-02
Acceptation / recette
C4, C5
S3-S4
S21-S22
Statut initial des fiches : NON EXÉCUTÉ.
S19-S20 : corrections et non-régression. Un test bloqué doit être replanifié, jamais validé par défaut.
Notes: La préparation des tests n’attend pas la fin du développement. Les tests système et de recette sont conçus en S3-S4 avec le cahier des charges, les tests d’intégration en S5-S6 avec l’architecture et les tests unitaires en S7-S8 avec les règles détaillées. Les fiches sont consolidées au jalon V2. L’exécution commence avec le code : TU-01 en S11-S14 et TU-02 en S12-S14, lorsque la purge est disponible. L’intégration occupe S15-S16, le système S17-S18 et la recette S21-S22. S19-S20 sont réservées à la correction et aux rejeux de non-régression. Les statuts initiaux sont non exécutés ; seuls les résultats et preuves recueillis autorisent leur mise à jour. [Sources] La Plateforme - KickOff : Cycle en V, pages 7-19 et 23-29. [/Sources]

## Slide 9
EXEMPLE CONCRET : TI-01 PUIS TS-02
Le test fil rouge : A ne doit jamais voir B
Verisure | RGPD-01 | Mise en œuvre
9
Session A / foyer A
200
Les seuls appareils de A.
Session A / foyer B
403
Refus, sans donnée du foyer B.
Sans session
401
Aucune consultation.
Unitaire
La fonction retire les champs interdits.
Intégration
L'API et la base appliquent les droits.
Système / E2E
Le navigateur parcourt le système complet.
Le refus doit venir du serveur, même si l'utilisateur modifie la requête.
Notes: La session identifie le compte ; le rattachement enregistré dans le serveur détermine les foyers accessibles. Le compte A peut être authentifié sans être autorisé à lire B. TI-01, en S15-S16, appelle l’API et sa base avec les comptes d’essai. TS-02, en S17-S18, ajoute le navigateur et le parcours complet puis modifie la requête pour viser B. Le test de bout en bout est ici un test système et non un synonyme d’intégration. Les codes 200, 403 et 401 affichés sont les réponses attendues, pas des résultats déjà observés. Une interface qui masque B, alors que l’API le renvoie, fait échouer la qualification.

## Slide 10
ACCEPTATION ET CARNET DE TESTS
Une recette observable, pas déclarative
Verisure | RGPD-01 | Mise en œuvre
10
REC-01 : informer
Relire la notice et la fiche de traitement.
Vérifier les données, les durées, les destinataires, les droits et les responsabilités.
REC-02 : suivre et effacer
Enregistrer la demande de A.
Faire valider son instruction.
Désactiver, purger, puis retester.
A ne revient pas ; B reste intact.
Preuves à renseigner : version, date, résultat observé, anomalie et décision.
Une case "réussi" ne remplace pas la preuve. Aucun procès-verbal n'est signé à l'avance.
Notes: La recette de S21-S22 est la décision du client au regard du besoin validé. REC-01 vérifie la notice et la cohérence des responsabilités, durées, finalités et validations contractuelles. REC-02 suit une demande d’essai jusqu’à l’effacement de notre copie, sur instruction approuvée dans le scénario. Le compte A ne doit plus être consulté ni collecté, ses états sont purgés sous 24 h et le foyer B reste inchangé. Le test ne supprime pas les données conservées par Verisure et ne désactive pas la protection du logement. Une demande d’effacement n’est pas inconditionnelle ; le responsable de traitement instruit les droits et respecte les délais applicables. Le délai normal de réponse est d’un mois, avec prolongations dans les conditions du RGPD. [Sources] https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3 [/Sources]

## Slide 11
MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE
Ouvrir le service, puis assurer sa continuité
Verisure | RGPD-01 | Mise en œuvre
11
Mise en service : S23-S24
Application et configuration validées.
Rapports et décision de recette.
Documentation et transfert au support.
Surveillance de l’ouverture.
Conditions d’ouverture
Accès fournisseur autorisé.
Contrat, notice et durées validés.
Sécurité et restauration vérifiées.
Anomalies bloquantes résolues.
À partir de S25 : maintenance, incidents et demandes des clients.
Après chaque correction : rejouer les tests affectés.
Une protection définie > un choix expliqué > une preuve préparée
Notes: La recette doit être acceptée avant la mise en service de S23-S24. L’exploitation reçoit la version, la configuration, les rapports et les procédures de support, de restauration et de retour arrière. Les secrets sont transmis par un canal sécurisé ; aucun jeu client ne figure dans les supports de présentation. Le support courant se poursuit à partir de S25 selon le contrat. Il n’a pas de droit général de lecture des foyers. Une AIPD est menée avant traitement si le risque élevé la rend obligatoire. En cas de violation, notre société alerte Verisure dans les meilleurs délais ; le responsable de traitement évalue ensuite les notifications requises, notamment à l’autorité si nécessaire et si possible sous 72 h. [Sources] https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4 https://www.verisure.fr/data-act [/Sources]